Содержание

| № | Наименование компонента | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт плана развития образовательной программы (ОП) | 4 |
| 2 | Аналитическое обоснование ОП | 5 |
| 2.1 | Сведения об образовательной программе | 5 |
| 2.2 | Сведения о контингенте обучающихся | 7 |
| 2.3 | Внутренние условия для развития ОП | 7 |
| 2.4 | Характеристика окружающего социума | 9 |
| 2.5 | Сведения о ППС, реализующих образовательную программу | 10 |
| 2.6 | Характеристика результатов ОП | 11 |
| 3 | Характеристика проблем, на решение которой направлен план развития ОП и обоснование необходимости их решения | 13 |
| 4 | Основные цели и задачи плана развития ОП | 14 |
| 5 | Ожидаемые конечные результаты плана развития ОП | 15 |
| 6 | Мероприятия по снижению влияния рисков для ОП | 15 |
| 7 | План мероприятий по развитию ОП | 16 |
| 8 | Обоснование ресурсного обеспечения плана развития ОП | 20 |
| 9 | Механизм реализации плана развития ОП | 21 |
| 10 | Критерии социально-экономической эффективности реализации плана развития ОП | 22 |
| 11 | Модель выпускника данной ОП | 23 |

- Паспорт Плана развития образовательной программы «7М04134 - «Менеджмент»,  на 2020 - 2024 годы

| 1 | Основания для разработки плана развития ОП | Стратегия и тематика плана развития ОП в соответствие с образовательной политикой Республики Казахстан. Стратегический план развития кафедры. План развития образовательной программы 7М04134 - «Менеджмент» создан на основе изучения рынка труда и потребностей работодателей. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные разработчики плана развития ОП | Зав. кафедрой: Жакупов А.А. Эдвайзер по бакалавриату: Ярдякова И.В. Работодатели: Есилов А.Б ППС: Казбеков Г.К. Магистрант: Игнатюк Р. |
| 3 | Сроки реализации плана развития ОП | 2020 - 2024 годы |
| 4 | Объем и источники финансирования | Государственные средства и хоздоговорная система финансирования |
| 5 | Ожидаемые конечные результаты реализации плана развития ОП | -Улучшение и совершенствование условий для получения полноценного, качественного профессионального образования; - Проведение обновления содержания ОП, формирующей основные профессиональные компетенции у будущих образовательной программы международного туризма; - Создание предпосылок для самостоятельной поисково-исследовательской деятельности обучающегося в рамках проведения эксперимента на всех его этапах обучения; - Обновление и совершенствование содержания ОП, в том числе название дисциплин, определяющих современные профессиональные компетенции специалиста; - Внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения. |

2. Аналитическое обоснование программы

2.1 Сведения об образовательной программе по ОП 7М04134 - «Менеджмент»

Образовательная программа, реализуемая университетом имени по специальности 7М04134 - «Менеджмент», разработана с учетом потребностей регионального рынка труда, требований нормативных документов Министерства образования и науки Республики Казахстан и представляет собой систему документов для организации образовательного процесса.

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые  результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и содержит характеристику программы и направления профессиональной деятельности выпускника, результаты обучения и приобретаемые компетенции, политику оценивая результатов обучения, организацию образовательного процесса, обеспечивающую качество подготовки обучающихся, описание модулей, составляющих образовательную программу, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.

Содержание образовательной программы реализуется через учебный план, разработанный в модульном формате, в котором для первого уровня образования предусмотрено три цикла дисциплин: цикл общеобразовательных дисциплин, цикл базовых дисциплин и цикл профилирующих дисциплин, а также дополнительные виды обучения (исследовательскую практику  и др.) и итоговая аттестация.

В своей деятельности кафедра руководствуется нормативно-правовыми документами:Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с изменениями и дополнениями на 05.05.2020), а также на основе отраслевых рамок квалификации и др.

Срок обучения- 2 года.

Выпускнику данной специальности присваивается академическая степень Магистр экономических наук по ОП 7М04134 - «Менеджмент».

Сфера профессиональной деятельности:

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления;

органы государственного и муниципального управления;

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело

научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем;

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования

Объекты профессиональной деятельности:

- организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы деятельности;

- органы и инфраструктура государственного и местного управления (департаменты министерств, агентств, областные, городские, районные акиматы и маслихаты).

Виды профессиональной деятельности:

-организационно-управленческая

научно-исследовательская

педагогическая

проектная

сервисная

Содержание профессиональной деятельности:

-планирование основных направлений развития производства и управления;

-определение целей и задач управления, их эффективность;

-формирование структуры производственного объекта и структуры управления, оптимальное построение производственного аппарата;

-совершенствование техники и технологии производства;

-мотивация персонала, активизация их труда;

-координирование и контроль всех сторон деятельности управления;

-внедрение инноваций в сфере материального и нематериального производства.

Исходя из этого, миссия образовательной программы - подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих конкурентоспособным уровнем знаний и практических навыков, касающихся выполнения различных функций при осуществлении управленческой, предпринимательской, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

Уникальность ОП -7М04134 - «Менеджмент» реализуемой в КазУТБ, в большей степени направлена на междисциплинарный характер подготовки магистров, сочетание технологических и управленческих знаний, умений, навыков.

Выпускник   должен быть подготовлен к выполнению следующих функциональных обязанностей:

-Распознает кризисную ситуацию по основным симптомам; выявляет основную причину утраты неплатежеспособности; использует алгоритма принятия управленческих решений при диагностике финансового состояния, прогнозирования банкротства, оценки инвестиционных проектов.

-Применяет на практике технологии и методики организации коммуникационного менеджмента, эффективные методы решения коммуникационных конфликтов; вырабатывает конкретные рекомендации для руководства по коммуникационному обеспечению различных сфер деятельности.

-Проектирует организационную структуру; осуществляет распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; использует современные концепций организации операционной деятельности; моделирует бизнес- процессы.

-Проводит исследовательскую и аналитическую работу по выявлению и оценке влияния факторов на экономические результаты деятельности организации; составляет прогноз основных социально-экономических показателей.

-Излагает информацию, выводы и рекомендации грамотно и доступно, с использованием научной и профессиональной терминологии в сфере менеджмента

Основными задачами образовательно-профессиональной программы подготовки выпускников по ОП 7М04134 - «Менеджмент» являются обеспечение условий для:

-получения качественного профессионального образования, профессиональной компетенции

-овладения методами научного анализа и прогнозирования различных явлений и процессов, умения их использовать в своей профессиональной деятельности:

-приобретения навыков организации своего труда на научной основе, овладения приемами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с помощью электронно- вычислительной техники, прикладных компьютерных программ;

-свободного владения иностранным языком и его использования в качестве необходимого элемента будущей профессии;

-подготовка к работе в коллективе, способности находить и принимать оперативные управленческие решения;

-продолжения образования на последующей ступени дополнительного высшего профессионального образования.

Современные образовательные программы имеют несколько траекторий обучения.

-Современный  менеджмент

-Инновационное управление

Помощь и консультации обучающимся по выбору образовательной программы оказывает эдвайзер. Общие положения, основные задачи и функциональные обязанности эдвайзера регламентируются Положением о работе эдвайзера.

Это позволяет приобрести навыки: получения, обработки и передачи информации с использованием современных технических средств; проведения лекционных, семинарских и практических занятий; квалифицированного изложения учебного материала.

  - Сведения о контингенте обучающихся

Формирование, учет, движение и выпуск контингента обучающихся в АО «Казахский университет технологии и бизнеса» осуществляется в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций высшего и послевузовского образования. Учет и движение контингента обучающихся осуществляется по формам, языкам и условиям обучения на основе установленной формы статистической отчетности 1- НК и 3-НК. На качественный и количественный состав студентов существенное влияние оказывают результаты профориетационной работы, проводимой в течение года в организациях и предприятиях, с выпускниками ВУЗов, К работе привлекаются профессорско-преподавательский состав кафедры «Менеджмент и туризм».

С целью привлечения и набора контингента магистрантов разработаны и проводятся различные профориентационные мероприятия (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, дебаты, круглые столы, семинары, «Дни открытых дверей» и другие) в средних и средне-технических учебных заведениях или с приглашением студентов вузов в университет. Для сохранения контингента магистрантов постоянно ведутся работы по совершенствованию учебно-методических материалов, материально-технической базы, воспитательной работы. По образовательной программе разработаны политика и процедуры, направленные на привлечение, набор и сохранение контингента студентов; сформулированы условия приема.

  - Внутренние условия для развития ОП

Для реализации вышеуказанной образовательной программы на факультете и, соответственно на кафедре «Менеджмент и туризм» имеются все соответствующие условия: нормативная и материально-техническая база, методическое обеспечение, квалифицированный кадровый состав; организации и проведению учебного процесса.

Рабочий учебный план по специальности разрабатывается с учетом пропорций между обязательным и элективным компонентами. Перечислением всех обязательных дисциплин, всех видов практик и других видов учебной работы, с указанием их трудоемкости в кредитах, утверждается до начала учебного года (рабочий учебный план /жұмыс оқу жоспары). Порядок разработки и утверждения рабочих учебных планов, элективных дисциплин и их каталогов регулируется "Положением об организации, планировании и ведении учебного процесса по кредитной технологии обучения", утвержденного Ученым Советом университета.

По всем образовательно-профессиональным программам имеются ГОСО специальностей, типовые и учебные программы по дисциплинам (обеспеченность образовательных программ послевузовского образования).

С целью учета интересов работодателей при разработке образовательных программ в формировании каталогов элективных дисциплин активное участие принимают практические работники, руководители база практика.

- Материально-техническая база: современные оснащенные аудитории, библиотека, компьютерные классы, проекторы, интернет-ресурсы.

На кафедре «Менеджмент и туризм» постоянно и планомерно обновляется, совершенствуется и расширяется исследовательская база. Студенты имеют большие возможности для самостоятельного выполнения учебно-методической работы.

Придавая большое значение практической подготовке студентов, кафедра ведет достаточную работу по организации и проведению профессиональных практик, по подбору баз практики, ее методическому обеспечению, руководству и контролю. Прохождение студентами практики в вузе является приоритетным и важным направлением в учебно-воспитательном процессе. Базы практик выбираются обучающимися либо предоставляются ВУЗом. Одной из постоянных баз практики являются «Туристiк Камкор», АО «Ақмолатурист», ТОО «Саят-Travel» на базе которого открыт филиал кафедры.

Качество базовых объектов для осуществления практики соответствует предъявляемым требования, заключены договора с предприятиями города и области. Организацию и учебно-методическое руководство практикой студентов со стороны вуза осуществляет кафедра, из числа ППС, которые назначаются руководителем практики. Места прохождения практики соответствуют профилю специальности, все виды практики обеспечены учебно-методическими материалами, прохождение практики оформляется в виде отчетов, которые регистрируются и оформляются в соответствии с требованиями СМК КАЗУТБ.

Таблица 1-Свод- анализ. Ресурсное и материальное обеспечение образовательной программы

| S (strength) – сильные стороны (потенциально позитивные внутренние факторы) | W (weakness) – слабые стороны (потенциально негативные внутренние факторы) |
| --- | --- |
| достаточный библиотечный фонд по дисциплинам образовательной программы; -повышение информационной компетентности ППС через курсы повышения квалификации; - достаточное количество современно оснащенных учебных аудиторий; - хорошая материально- техническая база для реализации образовательной программы. | износ материально-технической базы; - инфляционные процессы, которые приводят к постоянному удорожанию материально-технических и библиотечных ресурсов, стоимости обучения |
| O (opportunity) – благоприятные возможности (потенциально позитивные внешние факторы | T (threat) – угрозы (потенциально негативные внешние факторы |
| возможность улучшить качество материально-технической базы кафедры и уровень подготовки ППС по образовательной программе; повысить качество образования через академическую мобильность студентов | - финансовая зависимость кафедры от ежегодного набора и контингента обучающихся. -растущая конкуренция среди частных ВУЗов |

  - Характеристика окружающего социума

Для успешной реализации образовательных программ, большое значение приобретает окружающий социум, т.е., люди, условие и обстановка, в которой осуществляется реализация потенциала личности.

Казахский университет технологии и бизнеса - это отдельно стоящее современное семиэтажное здание, построенное в 2015 г. Вуз расположен рядом с одной из главных магистралей города, что облегчает условия доставки студентов до места обучения.

В университете имеются современные учебные кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, столовая. Библиотека университета располагает последними изданиями отраслевой периодической литературы, а также научной и учебной литературой по специальности, в том числе на иностранных языках.

Университет на 100 % обеспечен необходимой мебелью (столы и стулья, компьютерные столы). Все учебные кабинеты оснащены новыми досками в том числе, интерактивными.

Материально-техническая база университета постоянно развивается в соответствии с системой стандартов и нормативами их обеспечения в области образования.

В ВУЗе создана хорошая учебно-методическая база, способствующая реализации поставленных целей и задач: наличие специализированных кабинетов, оснащенных учебным и компьютерным оборудованием с выходом в Интернет.

ВУЗ оборудован системой пожарной сигнализации и системой пожаротушения; имеется оборудованный медицинский кабинет.

В образовательном учреждении обучаются студенты, как из числа жителей г. Нур-Султан так и различных областей Казахстана. В основном, это учащиеся из благополучных полных семей.

Учебный процесс обеспечивается квалифицированным профессорско- преподавательским составом. Организация досуга поддерживается студенческими кружками, спортивными секциями

В основе учебного и воспитательного процессов лежит единая цель – создание условий, способствующих умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих возможностей обучающихся.

Воспитательная среда КазУТБ формируется с помощью комплекса мероприятий, предполагающих:

- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального и профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста;

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления.

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды представляет собой специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. Основные формы ее реализации - это:

- организация научно-исследовательской работы студентов;

- проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно- исследовательские, дипломные и курсовые работы, научно-исследовательские, инновационные проекты.

  - Сведения о ППС,  реализующих образовательную программу

Реализация образовательной программы 7М04134 - «Менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю специальности, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Обучение ведется опытными преподавателями, профессорами, кандидатами наук, имеющими многолетний опыт преподавания в ВУЗе.

В настоящее время на кафедре «Менеджмент и туризм» работает 30 преподавателей, из них: докторов наук -1, кандидатов наук – 13, PhD – 5, магистров -11.

Квалификация преподавателей кафедры, их количественный и качественный состав соответствуют направлениям подготовки обучающихся, отвечают лицензионным требованиям и свидетельствуют о кадровой обеспеченности образовательной деятельности университета. Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей регламентируется нормативными документами МОН РК и внутренними документами (Инструкцией о порядке прохождения стажировки, предварительного обучения, инструктирования и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда). Существующий механизм позволяет получить целостное представление о профессиональной состоятельности преподавателя, определить его соответствие искомой должности.

Конкурсная комиссия проводит качественный анализ показателей учебно- методической и научно-исследовательской деятельности преподавателя, изучает характеристику с последнего места работы, мотивированное заключение кафедры на претендента, результаты голосования членов принимающей кафедры.

Многолетняя практика свидетельствует о наличии устойчивой тенденции отдавать конкурсное предпочтение магистрам, кандидатам и докторам наук, способным содействовать повышению кадрового потенциала университета.

При приеме на работу ППС обязательным условием является наличие у претендента на вакантную должность высшего профессионального образования, академической степени магистра, ученой степени кандидата или доктора наук, доктора PhD, соответствие образования профилю специальностей университета и т.д.

Подбор кадров на основе системы рекрутинга реализуется в следующем порядке: формируется штатное расписание ППС; определяется количество вакантных мест на должности для подготовки обучающихся по различным образовательным программам; объявляется через СМИ конкурс на замещение вакантных должностей с указанием квалификационных требований; проводится конкурс на замещение вакантных должностей и вносятся ректору университета рекомендации по найму ППС.

На сайте вуза имеется информации о преподавателях по образовательной программе:

- список преподавателей,

- список дисциплин, которые он/она ведет,

- краткий перечень достижений.

Эти сведения содержат анкетные данные, сведения о читаемых дисциплинах, научных интересах преподавателя, повышении квалификации, контактные данные.

Таблица 2 -SWOT анализ профессорско-преподавательского кафедры «Менеджмент и туризм» и эффективности преподавания по образовательной программе «Международный туризм»

| S (strength) – сильные стороны (потенциально позитивные внутренние факторы) | W (weakness) – слабые стороны (потенциально негативные внутренние факторы) |
| --- | --- |
| -высокий интеллектуальный рейтинг ППС, что дает вести качественное образование по специальности -функционирует система оценки компетентности ППС; -карьерный рост выпускников; -значительная степень восприятия информационных технологий среди сотрудников; -развита академическая мобильность ППС | -недостаточное привлечение зарубежных преподавателей и практиков для ведения занятий по ОП 6В111029-Международный туризм - недостаточный уровень владения ППС иностранными языками; |
| O (opportunity) – благоприятные возможности (потенциально позитивные внешние факторы | T (threat) – угрозы (потенциально негативные внешние факторы) |
| -применение в образовательном процессе активных методов обучения -систематическое повышение квалификации преподавателей, стажировка; -применение в образовательном процессе современных технических средств обучения -использование современных технологий обучения | - инфляционные процессы, влияющие на уровень оплаты ППС и поиск более высокооплачиваемой работы. |

  - Характеристика результатов ОП

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, его способностями применять знания, умения, навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В совокупности результаты обучения и компетенции, формируемые в процессе обучения, представляют собой модель выпускника

Модель выпускника ОП – это предполагаемый результат того, к чему должен быть пригоден специалист, к выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какими качествами обладает. Построение модели выпускника по 7М04134 - «Менеджмент» основано на использовании основных критериев базовой Модели выпускника КазУТБ.

Компетенции выпускника

Компетенции приобретаются обучающимися на основе полученных результатов обучения и практического опыта.

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции

- иметь способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК - 1)

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности (ОК-2)

- понимать социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, иметь способность брать на себя всю полноту ответственности и поиск решений в нестандартных ситуациях (ОК - 3)

- демонстрировать способность к коммуникации и навыки делового общения на иностранных (ом) языках (ОК - 4)

- понимать пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь геополитических процессов, проявлять активную жизненную позицию, используя профессиональные знания (ОК - 5)

- владеть культурой мышления, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, иметь способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы, а также личностно значимые философские проблемы (ОК - 6)

- анализировать социально значимые проблемы и процессы, готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-7)

- иметь способность работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-8)

- быть готовым к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникация (ОК - 9)

- стремиться работать на благо общества, иметь способность свободно ориентироваться в правовой системе Республики Казахстан; уметь правильно применять нормы права (ОК - 10)

- самостоятельно анализировать социально-экономические процессы, грамотно оценивать политическую ситуацию, грамотно анализировать экономические процессы, рассчитывать показатели экономической эффективности, аргументировать общие законы экономического развития, анализировать социально-экономические процессы (ОК -11)

- владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, способность использовать в научной и познавательной деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и компьютерными технологиями, способность работы с информацией из различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач (ОК - 12)

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -13)

- знать основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития Казахстана, место и роль Казахстана в истории человечества и в современном мире (ОК - 14)

- быть способным и готовым к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК - 15)

- владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК - 16)

- быть готовым использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-17)

- иметь способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-18)

- быть готовым использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-19)

Общекультурные коммуникативные компетенции:

- формирование речевой культуры (ОК-20)

- развитие навыков общения, диалога, продуктивного сотрудничества (ОК-21)

Профессиональные компетенции:

Знания: Организационной структуры предприятия. Нормативной документации предприятия в области организации взаимодействия (регламенты, положения и т.п.). Особенностей бизнес-процессов на предприятии.  Способов и видов межфункциональных коммуникаций. Методов эффективного общения, ведения переговоров. Способов предупреждения спорных и конфликтных ситуаций. Принципов и моделей поведения, установленных на предприятии. Политики и иные норм, принятых на предприятии. Политики компании в отношении взаимодействия с внешней средой. Нормативной документации по взаимодействию с надзорными органами. Методов эффективного ведения переговоров. Методов оценки потребности в необходимых ресурсах. Видов и номенклатуры ресурсов. Регламентирующих нормативных документов в области ресурсов. Требований к составлению и представлению сводного плана потребности в ресурсах. Нормативных документов, регламентирующих подбор и адаптацию персонала. Кодекса корпоративной этики. Квалификационных требований (профессиональных стандартов). Методов адаптации персонала. Содержания деятельности наставника. Политики компании в сфере корпоративной культуры. Понятия и принципов корпоративной культуры. Примеров успешной корпоративной культуры из казахстанской и международной практики.  Кодекса корпоративной этики предприятия. Структуры рынков поставщиков и покупателей. Методов исследования и мониторинга рынков. Источников и способов сбора информации о развитии рынков. Факторов, влияющих на изменение рынков. Методов анализа затрат и результатов. Методов обеспечения конкурентных преимуществ компании. Методов оценки рыночных рисков. Способов минимизации рисков. Требований к оформлению отчётов об исследовании рынка. Требований к разработке критериев оценки покупателей. Принципов выбора покупателей. Принципов и методов мониторинга выполнения покупателями условий контракта. Методов оценки и минимизации рисков. Принципов, методов и технологии эффективных продаж. Технологии бизнес-коммуникаций

Умения и навыки:

Вести переговоры. Убеждать. Обоснованно возражать. Преодолевать возражения оппонентов. Проводить оценку деятельности. Проведение мониторинга соблюдения корпоративной

культуры внутри подразделения.

Планировать график обучения и развития персонала. Принимать решения по обучению и развитию персонала. Ораторские навыки. Планировать, контролировать и организовывать продажи

Оказывать влияние на покупателей. Осуществлять мониторинг рынка. Коммуникативные умения (убеждать, аргументировать, четко и грамотно формулировать диалог, преодолевать возражения). Презентационные умения.

- Характеристика проблем, на решение которых направлен план развития ОП и обоснование необходимости их решения

На сегодняшний день существует ряд проблем, на решение которых направлен план развития ОП:

- низкий	уровень	заинтересованности 	предпринимателей,	топ менеджеров	и  специалистов - управленцев в реализации учебного процесса;

- отсутствие специалистов с учеными степенями в области менеджмента;

- нехватка преподавателей, ведущих обучение по дисциплинам специальности на английском языке;

- недостаток учебной литературы на государственном языке;

- низкий уровень участия студентов в научно-исследовательской деятельности студентов;

-недостаточная обеспеченность студента учебной и методической литературой;

- отсутствие на кафедре финансируемой научно-исследовательской темы, связанной по «7М04134- Менеджмент».

- Основные цели и задачи плана развития ОП

Основной целью плана развития образовательной деятельности является совершенствование содержания образовательной программы с формированием профессиональных компетенций кадров. Планирование реализации образовательной программы предполагает:

а ) Цель образовательной программы «7М04134-Менеджмент»:

- Реализация образования, основанного на компетентностном подходе и направленного на  подготовку магистров конкурентоспособных на рынке труда, предоставление образовательных услуг высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и востребованности на рынке труда.

б) Соответствие заявленной цели ГОСО специальности обеспечивается за счет достижения целей по циклам преподаваемых дисциплин:

- цель цикла общеобразовательных дисциплин – подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям рынка и технологий, умеющего работать в команде;

- цель цикла базовых дисциплин – подготовка специалиста обладающего необходимыми знаниями в области экономики, маркетинга, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, статистики, умеющего анализировать исходный материал и делать выводы;

- цель цикла профилирующих дисциплин – подготовка специалиста к творческой активной профессиональной и социальной деятельности, качественному выполнению практических задач в области услуг. Получение теоретических знаний для решения практических задач и проблем в условиях неопределенности и риска.

Цели циклов ООД, БД, ПД реализуются посредством изучения дисциплин, в результате освоения которых студент приобретает общие межличностные, системные, инструментальные и предметно-специфические компетенции.

Критерии оценки

Для достижения целей образовательной программы по подготовке студентов сформулированы следующие задачи:

Установление необходимой глубины преподавания отдельных разделов дисциплин, входящих в циклы ООД, БД в соответствии с профилем организации;

Ориентирование	студента	на	будущую	профессиональную деятельность, моделируемую в обучении;

Включение	в	содержание	учебного	материала	фундаментальных

положений современной науки и перспектив ее развития;

Возможность достижения цели обучения;

Профессиональное	ориентирование	обучения,	основанное	на современных информационных технологиях;

Предложение и многократный повтор сжатых вариантов, динамический текущий контроль прочности запоминания.

Основные задачи образовательной программы 7М04134 - «Менеджмент»

заключаются в следующем.

- получение полноценного, качественного, профессионального образования, профессиональной компетенции в области экономики, управления и организации производства.

- в выборе обучающимися индивидуальной траектории образования по современным направлениям экономики;

- в углублении теоретической и  практической  индивидуальной  подготовки  в избранном направлении деятельности;

- в подготовке специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в том числе и культуры профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, способных сформулировать и решать современные научные и практические проблемы;

- в выработке способностей к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности;

- в приобретении навыков организации и проведения научных исследований. Образовательная программа реализуются через учебные планы (типовые, индивидуальные и рабочие), программы (типовые и силлабусы) и модульные образовательные программы.

Обучение по образовательной программе 7М04134 - «Менеджмент» позволяет подготовить специалистов новой формации, которые имеют представление о курсе происходящих реформ в современной экономике.

- Ожидаемые конечные результаты выполнения плана развития ОП

План по развитию образовательной программы включает различные виды мероприятий, направленных на создание условий для успешной реализации ОП.

В частности, это:

- процедуры разработки и управления ОП;

- учебно-методическое обеспечение ОП;

- материально-техническая обеспеченность ОП;

- формирование контингента по ОП;

- повышение квалификации ППС;

- мероприятия по повышению эффективности научно- исследовательской и международной деятельности;

- улучшение воспитательной работы.

Реализация данных мероприятий будет способствовать успешному выполнению Плана развития образовательной программы, направленному на реализацию главной миссии - подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих конкурентоспособным уровнем знаний и практических навыков, касающихся выполнения различных функций при осуществлении управленческой, предпринимательской, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

- Мероприятия по снижению влияния рисков для ОП

- Разработка образовательных программ совместно с работодателями, бизнес- сообществом, заинтересованными лицами;

- Расширение научного сотрудничества и партнерских связей с  ведущими  зарубежными университетами и научными центрами, привлечение ведущих зарубежных ученых к выполнению научных исследований;

- Усовершенствование разработанных образовательных программ для развития внутренней академической мобильности по 7М04134 - «Менеджмент»;

- Обновление  штата  кафедры   молодыми   ППС   на   конкурсной   основе  с   учеными и академическими степенями;

- Участие ППС кафедры в международных образовательных выставках и ярмарках, проводимых университетом;

- Разработка плана академической мобильности ППС между вузами РК;

- Изучение ППС кафедры английского языка;

- Приглашение зарубежных ученых для привлечения в учебный процесс по ОП 7М04134 - «Менеджмент»

- Заключение	договоров	с	ведущими	научно-исследовательскими институтами и научными центрами для целевой подготовки обучающихся.

7 План мероприятий по развитию ОП

| № | Мероприятия | Ответственные | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Разработка и управление ОП |  |  |  |
| 1 | Формирование и совершенствование структуры ОП | Комитет по образовательным программам, деканат, зав кафедрой | август- сентябрь 2020 |
| 2 | Привлечение социальных партнеров и работодателей к разработке, экспертизе и реализации образовательных программ | Работодатели, бизнес партнеры | Август-сентябрь 2020 |
| 3 | Разработка цели и задачи образовательной программы | Зав. кафедрой, эдвайзер, ППС, работодатели | август- сентябрь 2020 |
| 4 | Развитие модульного принципа формирование ОП | деканат, зав кафедрой, эдвайзер специальности | август- сентябрь 2020 |
| 5 | Разработка и совершенствование модульной структуры ОП на основе компетентностного подхода | деканат, зав кафедрой, эдвайзер специальности | август- сентябрь 2020 |
| 6 | Разработка и совершенство-вание содержания ОП (выбор | Зав. кафедрой, эдвайзер, | август- сентябрь |
|  | элективных дисциплин, дисциплин дополнительного обучения, совершенствование практической составляющей) | ППС, работодатели | 2020 |
| 7 | Разработка и совершенствование каталогов элективных дисциплин с учетом предложения работодателей, ППС, обучающихся | эдвайзер специальности, ППС кафедры, работодатели, магистранты | июнь 2020 |
| 8 | Формирование и совершенствование рабочих учебных планов | эдвайзер специальности, ППС кафедры | июнь 2020 |
| 9 | Разработка и совершенствование индивидуальных планов обучающихся | эдвайзер специальности, ППС кафедры, магистранты | август-сентябрь 2020 |
| 10 | Рассмотрение образовательной программы на расширенном заседании кафедры с участием работодателей | Зав. кафедрой,эдвайзер | август-сентябрь 2020 |
| 11 | Рассмотрение и утверждение образовательной программы на Комитете по ОП факультета | Зав. кафедрой | сентябрь 2020 |
| 12 | Совершенствование единой кодировки дисциплин | Зав. кафедрой,эдвайзер | август-сентябрь 2020 |
| 13 | Обеспечение требований к уровню подготовки выпускников | эдвайзер специальности, ППС кафедры | август-сентябрь 2020 |
| 14 | Определение результатов обучения на основе дублинских дескрипторов для обучающихся и формирование их для всей программы, модуля, дисциплины; формирование общих компетенций для выпускника | эдвайзер по специальности, члены комитета ОП | август-сентябрь 2020 |
| 15 | Проведение системы анкетирования для удовлетворенности обучающихся качеством образовательных программ | эдвайзер по специальности, члены комитета ОП | В течение года |
| 16 | Проведение опросов (анкетирование) внутренних и внешних потребителей услуг | Зав. кафедрой,эдвайзер по специальности, члены комитета ОП | В течение года |
| Учебно- методическое обеспечение образовательной программы |  |  |  |
| 17 | Совершенствование учебно- методических комплексов специальности и дисциплин на основе Национальной рамки квалификаций с учетом Дублинских дескрипторов и Европейской рамки квалификаций | ППС кафедры, эдвайзер | В течение года |
| 18 | Совершенствование и развитие форм и методов СРОП и СРО | ППС кафедры, эдвайзер | В течение года |
| 19 | Улучшение обеспеченности студента научной, учебно- методической литературой и информационными | ППС кафедры, эдвайзер | В течение года |
|  | источниками |  |  |
| 20 | Совершенствование форм и методов оценки знаний студентов (проведение промежуточной и итоговой аттестации) | ППС кафедры, эдвайзер | В течение года |
| 21 | Совершенствование качества методических разработок по прохождению практик | ППС кафедры, эдвайзер | В течение года |
| 22 | Разработка учебно-методических пособий на государственно языкепо профильному направлению подготовки магистрантов | ППС кафедры | В течение года |
| III Материально-техническая обеспеченность ОП |  |  |  |
| 23 | Увеличение парка компьютеров нового поколения с современным программным обеспечением | Администрация ВУЗа | Ежегодно |
| 24 | Увеличение числа специализированных учебных кабинетов (Кабинет техники и тактики) по 7М04134 - «Менеджмент» соответствующих современным стандартам | Администрация ВУЗа Зав, кафедрой . | В течение учебного года |
| 25 | Создание благоприятных учебно- бытовых условий процесса обучения | Администрация ВУЗа, Зав, кафедрой. | В течение учебного года |
| IV Академическая мобильность ОП (ППС и обучающихся) |  |  |  |
| 26 | Расширение «границ» внешней и внутренней академической мобильности студентов и ППС, и их численности | Отдел академической мобильности и международных связей; Зав. кафедрой, эдвайзер | В течение учебного года |
| 27 | Разработка совместных международных образовательных программ | Отдел академической мобильности и международных связей; Зав. кафедрой, эдвайзер | По окончанию процесса обучения |
| 28 | Обмен преподавателями по родственным специальностям для проведения занятий, сроком не менее двух недель | Отдел академической мобильности и международных связей; Зав. кафедрой, | В течение всего процесса обучения |
| V Повышение квалификации ППС по ОП |  |  |  |
| 29 | Привлечение на работу ППС, получивших магистерское и докторское образование в зарубежных вузах. | Зав. кафедрой | 2020-2021 |
| 30 | Совершенствование системы критериев профессионального рейтинга, оценки труда ППС; | Отдел СМК | 2020-2021 |
| 31 | Проведение семинаров и тренингов по основным проблемам современных методов управления с привлечением специалистов крупных компаний, корпораций, холдингов и т.д. | Зав. кафедрой, эдвайзер по специальности | В течение каждого семестра |
| 32 | Осуществление переподготовки, стажировки ППС внутри страны, в том числе на высокотехнологичных предприятиях в рамках многосторонней кооперации вузов с ведущими промышленными предприятиями и НИИ | Отдел науки и инноваций, Зав. кафедрой | В течение учебного года |
| 33 | Взаимная самооценки ППС | ППС кафедры | В течение семестра |
| VI Формирование контингента обучающегося по образовательной программе бакалавриата |  |  |  |
| 34 | Формирование контингента студентов с учетом потребностей рынка труда | Кафедра «МиТ» | В течение учебного года |
| 35 | Сбор, хранение и обработка персональных данных о студентах, включающих в себя общие сведения, данные об этапах обучения, о достижениях и иную информацию | Эдвайзер по ОП | на протяжении всего периода обучения |
| 36 | Формирование электронного Портфолио обучающегося, включающего данные об образовательных траекториях, основных образовательных результатах и достижениях | Эдвайзер по ОП | на протяжении всего периода обучения |
| VII Научно- исследовательская деятельность |  |  |  |
| 37 | Участие в научно-исследовательских проектах, конкурсах, тендерах | Отдел науки и инноваций, Зав. кафедрой | В течение года |
| 38 | Разработка учебников в рамках программы по полиязычию | ППС кафедры | 2021-2022 |
| 39 | Публикация ППС научных статей в рейтинговых изданиях с ненулевыми импакт-фактором | ППС кафедры | В течение года |
| 40 | Увеличение количества публикаций преподавателей и сотрудников кафедры в журналах, входящих в рейтинговые зарубежные базы данных | ППС кафедры | В течение года |
| VIII Международная деятельность |  |  |  |
| 41 | Привлечение зарубежных преподавателей, на срок не менее 2- недель, для чтения дисциплин | Отдел академической мобильности и международных связей; Зав. кафедрой | 2021-2022 уч.г |
| 42 | Внедрение двудипломной образовательной программы | Отдел академической мобильности и международных связей; Зав. кафедрой | 2022-2023уч.г |
| 43 | Привлечение зарубежных партнеров при написании монографий | ППС кафедры | 2021-2022 |
| 44 | Расширение «границ» внешней академической мобильности студентов и их числа | Отдел академической мобильности и международных связей; Зав. кафедрой, эдвайзер | 2021-2022 |
| Воспитательная работа |  |  |  |
| 45 | Проведение мероприятий По патриотическому воспитанию побучающихся | Эдвайзер по специальности, ППС кафедры | В течение всего процесса обучения |
| 46 | Создание условий обучения, позволяющих развивать профессиональные и личностные качества студентов | ППС кафедры | В течение всего Процесса обучения |

- Обоснование ресурсного обеспечения плана

  - Финансовые ресурсы:

Реализацию Плана развития ОП планируется осуществлять за счет двух источников: бюджет АО «Казахский университет технологии и бизнеса» и хоздоговорная основа.

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ГОСО по данному направлению подготовки.

8.2Педагогические кадры:

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 50 %, ученые степени доктора наук и/или профессора – не менее 6 % преподавателей.

  - Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами (модулями) по всем учебным курсам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной работы и рекомендации для ее выполнения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебно- методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы

  - Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Для реализации ОП 7М04134 - «Менеджмент» перечень материально-технического обеспечения включает в себя следующие лаборатории и оборудование:

а) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами – для проведения лекционных и практических занятий;

б) компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями;

в) аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием;

г) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные ресурсы;

- Механизм реализации плана развития ОП

Механизм реализации образовательной программы состоит из ряда процедур:

- Разработка внутренней нормативной документации, обеспечивающей разработку реализацию ОП

- Разработка рабочих учебных планов, модульной образовательной программы, каталога элективных дисциплин с участием заинтересованных лиц; формирование карты учебно-методической обеспеченности, разработка и совершенствование методических рекомендаций по прохождению практик, программы итоговой государственной аттестации обучающихся

- Привлечение профессорско-преподавательского состава с высоким научным потенциалом для работы в ВУЗе

- Материально-техническая обеспеченность учебного процесса

- Консультация эдвайзера обучающихся по каждой траектории учебного процесса

- Выбор      студентом    траектории     обучения	и формирование ИУП (индивидуального учебного плана)

- Реализация учебного процесса:

А). Проведение лекционных, практических, семинарских занятий, СРО, СРОП с применением инновационных методов обучения в университете, на базе филиалов кафедры, на базе других ВУЗов (академическая мобильность).

Б). Организация рубежных и итоговых контролей

В). Обеспечение проведения практик на основе имеющихся баз практик и выбранных студентом самостоятельно

Г). Проведение государственной итоговой аттестации

- Критерии социально-экономической эффективности реализации плана развития ОП.

Содержание образовательной программы 2020-2024 нацелено на высококлассную подготовку специалистов в области сфера обслуживания, на выработку  у студентов активности, предприимчивости, высокого профессионализма, овладения принципами и методами управленческой деятельности, умения принимать конкретные решения в условиях конкуренции и свободы предпринимательства, а также на свободное владение иностранными языками, знание традиций и норм поведения.

Данная программа разработана, с одной стороны, исходя из требований законодательства Республики Казахстан в образовательной сфере, а с другой стороны, имеет целью - реализацию стратегических задач развития Университета.

Социально-экономическая эффективность реализации плана образовательной программы определяется такими критериями, как: достаточный объем теоретических знаний и компетенций, высокий уровень владение навыками и умениями прикладного характера, отличная профессиональная пригодность, рост показателей трудоустройства выпускников, отзывы работодателей о профессиональной пригодности выпускников и т.д.

Обобщающими критериями оценки социально-экономической эффективности реализации данной образовательной программы является повышение рейтинга университета и формирование эффективного имиджа, поддержание которого влияет и на усиление позиций на локальном рынке образовательных услуг, и свидетельствует об уровне развития образования в стране, что в значительной мере будет сказываться на имидже отечественного образования.

Взаимосвязь критериев социально-экономической эффективности представлена на схеме 1:

Умения и навыки прикладного характера

Теоретические знания и компетенции

Успешное трудоустройство

Формирование имиджа высококвалифицированного

специалиста

Доверие работодателя к выпускникам данной

образовательной программы

Высокий уровень заработной платы, возможность иметь различные социальные блага

Рост экономической эффективности деятельности предприятия в

результате применяемых методов менеджмента

Схема1-Критерии социально-экономической эффективности реализации образовательной программы 2020-2024.

11 Модель выпускника данной ОП.

В результате обучения выпускник должен:

Уметь:

- интегрировать знания, полученные в рамках изучения разных дисциплин, использовать их для решения аналитических и управленческих задач;

- применять научные методы познания в профессиональной деятельности; научно обоснованные выводы;

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

- вести профессиональную беседу в интернациональной среде на иностранном языке, поддерживать беседу по широкому кругу научно-технических и педагогических вопросов;

обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.

Знать и понимать:

- экономические законы рыночной экономики и формы их проявления, процессы глобализации и интернационализации, происходящих в современном мире;

- основные тенденции развития современного бизнеса;

- фундаментальные основы всех функциональных направлений управленческой деятельности на уровне предприятия;

- современное состояние экономической, политической, правовой, культурной и технологической среды мирового бизнес-партнерства.

Быть компетентным

- демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне    высшего образования, которые являются основой или возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных исследований; применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью;

- интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной иж о мадии с четом этической и социальной ответственности за применения этих суждений и знаний;

- четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам; продолжать	обучение самостоятельно.